|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сохранение лесов (Липецкая область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | | Сохранение лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | | Сохранение лесов (Липецкая область) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | | Тагинцев Николай Федорович, Первый заместитель главы администрации Липецкой области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | | Божко Юрий Николаевич, Начальник управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | | Хлапонина Елена Анатольевна, Заместитель начальника управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Развитие лесного хозяйства в Липецкой области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Липецкая область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 45,0000 | | | 31.08.2018 | | | | 48,7000 | | | | 57,5000 | | | | 66,6000 | | | 73,4000 | | | 81,0000 | | | 100,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. \* Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. \*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. -310 тыс. га.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 0.21 ТЫС ГА | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.\*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. \*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | | | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 2.13 т | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 0.2 ТЫС ГА | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий | | | | 58,41 | | | | 33,28 | | | | 42,11 | | | | | 42,11 | | | | | | 42,11 | | | | 42,11 | | | 260,13 | | | |
| 1.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 58,41 | | | | 33,28 | | | | 42,11 | | | | | 42,11 | | | | | | 42,11 | | | | 42,11 | | | 260,13 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 58,41 | | | | 33,28 | | | | 42,11 | | | | | 42,11 | | | | | | 42,11 | | | | 42,11 | | | 260,13 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | Оснащение учреждений выполняющих | | | | 0,59 | | | | 0,57 | | | | 0,62 | | | | | 0,62 | | | | | | 0,62 | | | | 0,62 | | | 3,63 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | | | | 0,59 | | | | 0,57 | | | | 0,62 | | | | | 0,62 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,39 | | | |
| 2.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,59 | | | | 0,57 | | | | 0,62 | | | | | 0,62 | | | | | | 0,62 | | | | 0,62 | | | 3,63 | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,59 | | | | 0,57 | | | | 0,62 | | | | | 0,62 | | | | | | 0,62 | | | | 0,62 | | | 3,63 | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | | | | 34,11 | | | | 16,71 | | | | 14,08 | | | | | 14,52 | | | | | | 14,52 | | | | 14,52 | | | 108,46 | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 3.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | | | | 34,11 | | | | 16,71 | | | | 14,08 | | | | | 14,52 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 79,42 | | | |
| 3.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 34,11 | | | | 16,71 | | | | 14,08 | | | | | 14,52 | | | | | | 14,52 | | | | 14,52 | | | 108,46 | | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 34,11 | | | | 16,71 | | | | 14,08 | | | | | 14,52 | | | | | | 14,52 | | | | 14,52 | | | 108,46 | | | |
| 3.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 4.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 5 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | 28,28 | | | | 14,18 | | | | 11,25 | | | | | 9,33 | | | | | | 9,33 | | | | 9,33 | | | 81,69 | | | |
| 5.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | | | | 28,28 | | | | 14,18 | | | | 11,25 | | | | | 9,33 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 63,04 | | | |
| 5.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | Федерации и их территориальных фондов | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 5.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 28,28 | | | | 14,18 | | | | 11,25 | | | | | 9,33 | | | | | | 9,33 | | | | 9,33 | | | 81,69 | | | |
| 5.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 28,28 | | | | 14,18 | | | | 11,25 | | | | | 9,33 | | | | | | 9,33 | | | | 9,33 | | | 81,69 | | | |
| 5.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 5.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 5.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 121,39 | | | | 64,74 | | | | 68,06 | | | | | 66,57 | | | | | | 66,57 | | | | 66,57 | | | 453,90 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Липецкая область) | | | | | | | | | | 62,98 | | | | 31,46 | | | | 25,95 | | | | | 24,46 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 144,85 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 121,39 | | | | 64,74 | | | | 68,06 | | | | | 66,57 | | | | | | 66,57 | | | | 66,57 | | | 453,90 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 121,39 | | | | 64,74 | | | | 68,06 | | | | | 66,57 | | | | | | 66,57 | | | | 66,57 | | | 453,90 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | | Руководитель регионального проекта | | | | Божко Ю.Н. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | | Администратор регионального проекта | | | | Хлапонина Е.А. | | | | | | | Заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 5 | | | | Участник регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 6 | | | | Участник регионального проекта | | | | Соколов В.Н. | | | | | | | начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 7 | | | | Участник регионального проекта | | | | Бочарникова Г.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Участник регионального проекта | | | | Соколов В.Н. | | | | | | | начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 10 | | | | Участник регионального проекта | | | | Бочарникова Г.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 11 | | | | Участник регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 13 | | | | Участник регионального проекта | | | | Соколов В.Н. | | | | | | | начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 14 | | | | Участник регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 15 | | | | Участник регионального проекта | | | | Бочарникова Г.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 17 | | | | Участник регионального проекта | | | | Соколов В.Н. | | | | | | | начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 18 | | | | Участник регионального проекта | | | | Бочарникова Г.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 19 | | | | Участник регионального проекта | | | | Есипов Н.В. | | | | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ​В целях обеспечения  достижения 100% отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений планируется сокращение площадей погибших насаждений путем повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ. Достижение показателей проекта возможно при обеспечении финансирования лесного хозяйства за счет субвенций федерального бюджета, в том числе и на модернизацию материально-технической базы государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.В целях решения проблем экологической и продовольственной безопасности области, расширения туристско-рекреационных зон и кластеров, улучшения комфортности проживания населения в экологически напряженных местностях имеется резерв для увеличения площадей лесных насаждений на землях иных категорий. К таким относятся малопродуктивные земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли-пески, овраги, крутые склоны, неиспользуемые земли поселений и другие. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сохранение лесов (Липецкая область) | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий | | | | | | | | - | | | | |
| 1.1 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.01.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.1.1 | | | | Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного задания | | | | | | | | 25.12.2020 | | | 31.01.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2.1 | | | | Проведение приемки работ по лесоразведению | | | | | | | | 01.05.2021 | | | 30.06.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.3 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) | | | | | | | | - | | | 31.01.201 | | | | Есипов Н. В., | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | |  | | | 9 | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3.1 | | | | Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания | | | | | | | | 25.12.2018 | | | 31.01.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.4 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.4.1 | | | | Проведение приемки работ по лесоразведению | | | | | | | | 01.05.2019 | | | 30.06.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5.1 | | | | Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания | | | | | | | | 25.12.2019 | | | 31.01.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.6 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.6.1 | | | | Проведение приемки работ по лесоразведению | | | | | | | | 01.05.2020 | | | 31.10.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2 | | | | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на3,73 млн. руб. | | | | | | | | - | | | | |
| 2.1 | | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.1.1 | | | | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | 10.01.2020 | | | 01.04.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Прочий тип документа Проект технического задания | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.1.2 | | | | Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) | | | | | | | | 10.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.2 | | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | |  | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.2.1 | | | | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | 10.01.2021 | | | 01.04.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Прочий тип документа Проект технического задания | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.2.2 | | | | Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) | | | | | | | | 10.04.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.3 | | | | КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.3.1 | | | | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | 10.01.2019 | | | 01.04.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Прочий тип документа Проект технического задания | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.3.2 | | | | Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по | | | | | | | | 10.04.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) | | | | | | | |  | | |  | | | | управления | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3 | | | | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | - | | | | |
| 3.1 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.01.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.1.1 | | | | Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов | | | | | | | | 25.12.2020 | | | 31.01.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.2 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.2.1 | | | | Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | 01.05.2021 | | | 30.06.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.3 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | | | | | | | | - | | | 31.01.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | (кадровое) обеспечение | | | | | | | |  | | |  | | | | начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.3.1 | | | | Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов | | | | | | | | 25.12.2018 | | | 31.01.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.4 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.4.1 | | | | Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | 01.05.2019 | | | 30.06.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.5 | | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | 31.01.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.5.1 | | | | Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов | | | | | | | | 25.12.2019 | | | 31.01.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.6 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.6.1 | | | | Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | 01.05.2020 | | | 31.10.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4 | | | | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров | | | | | | | | - | | | | |
|
| 4.1 | | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.1.1 | | | | Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны) | | | | | | | | 01.02.2019 | | | 01.04.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.1.2 | | | | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники | | | | | | | | 10.01.2019 | | | 01.02.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Прочий тип документа Проект технического задания | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.2 | | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании | | | | | | | | - | | | 31.12.202 | | | | Есипов Н. В., | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | межбюджетных трансфертов | | | | | | | |  | | | 1 | | | | заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.2.1 | | | | Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны) | | | | | | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.2.2 | | | | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники | | | | | | | | 10.01.2021 | | | 01.04.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Прочий тип документа Проект технического задания | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.3 | | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.3.1 | | | | Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны) | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.3.2 | | | | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 01.04.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5 | | | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн | | | | | | | | - | | | | |
| 5.1 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) | | | | | | | | - | | | 01.10.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | |  | | |  | | | | начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.1.1 | | | | Сбор аналитической информации по хозяйственно возможному сбору семян лесных растений | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 01.10.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет Оперативная отчетность | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.2 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.2.1 | | | | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений | | | | | | | | 10.10.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.3 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 01.10.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.3.1 | | | | Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений | | | | | | | | 01.06.2020 | | | 01.10.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет Оперативная отчетность | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.4 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.4.1 | | | | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений | | | | | | | | 10.10.2019 | | | 31.12.2020 | | | | Есипов Н. В., заместитель | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.5 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 01.10.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.5.1 | | | | Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений | | | | | | | | 01.06.2021 | | | 01.10.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Прочий тип документа Оперативная отчетность | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.6 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.6.1 | | | | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений | | | | | | | | 10.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сохранение лесов (Липецкая область) | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | Sлвлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения, га | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Ежемесячно | | | | | |  | | | | | | | |
| Sвр - Площадь вырубленных лесных насаждений, га | | | | 12-ОИП | | | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | | | | | | | РФ | | | | | до 20 января следующего за отчетным периодом  Ежегодно | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 1 | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | Sпг - Площадь погибших лесных насаждений, га | | | | 10-ОИП | | | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | | | | | | | РФ | | | | | до 20 января следующего за отчетным периодом  Ежегодно | | | | | |  | | | | | | | |