## Лист1
Мониторинг исполнения Плана-графика
Создан пользователем: | Сохранение лесов_Управление лесного хозяйства
Отчетная дата: | 03.01.2022
Дата старта: | 30.12.2021 11:36
Срок предоставления: | 31.12.2021 23:59
Период сбора: | неделя
План-график | ФИО ответственного | Начало реализации | Конец реализации | Фактическая (прогнозная) дата реализации | Готовность объекта, % | Примечание | Вид подтверждающего документа | Вложение (1 документ или архив)
Приобретение лесохозяйственной техники (3 культиватора, 1 трактор, 1 дисковая борона) | Андреева Наталья Александровна | 11.01.2021 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | 100 | Предоставлены справка по исполнению лимитов по корреспондентам и справка на модернизацию специализированной лесохозяйственной техники для ГАУ "Лесхозы" в 2021 году (сумма 2 854,1 тыс. руб.) | Прочий тип документа | 2
Приобретение лесопожарной техники (7 УАЗ Фермер, 2 трактора, 3 мотопомпы, 1 квадроцикл, 1 пожарная машина, 12 противопожарных ранцев) | Андреева Наталья Александровна | 11.01.2021 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 23.12.2021 0:00:00 | 100 | Предоставлены справка по исполнению лимитов по корреспондентам на 23.12.2021г и справка о лесопожарной технике в рамках РП "Сохранение лесов" за 2021 год | Прочий тип документа | 2
Увеличение площади лесных насаждений на землях иных категорий | Есипов Николай Викторович | 25.12.2020 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 28.12.2021 0:00:00 | 100 | Справка по исполнению лимитов по корреспондентам и сводная по актам выполненных работ исполнения госзадания за счет средств областного бюджета в 2021 году (сумма 36 558,8 тыс. руб.) | Прочий тип документа | 2
Приемка актов выполненных работ | Есипов Николай Викторович | 01.07.2021 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 29.12.2021 0:00:00 | 100 | Предоставлены акты выполненных работ подведомственными учреждениями ГАУ "Лесхозы" | Прочий тип документа | 39
Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду | Есипов Николай Викторович | 25.12.2020 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | 100 | Справка по исполнению лимитов по корреспондентам и сводная по актам выполненных работ исполнения госзадания за счет средств федерального бюджета в 2021 году (сумма 20 196,4 тыс. руб.) | Прочий тип документа | 2
Приемка актов выполненных работ | Есипов Николай Викторович | 01.07.2021 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 23.12.2021 0:00:00 | 100 | Предоставлены акты выполненных работ подведомственными учреждениями ГАУ "Лесхозы" | Прочий тип документа | 31
Формирование запаса семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Есипов Николай Викторович | 01.06.2021 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | 100 | Предоставлена справка по ожидаемой обеспеченности посевным материалом весенних лесокультурных работ 2022 года по управлению лесного хозяйства Липецкой облсти | Прочий тип документа | 1
Составление справки о заготовке лесосеменного сырья и семян | Есипов Николай Викторович | 01.12.2021 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | 100 | Предоставлена справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Липецкой области на 01.01.2022г | Прочий тип документа | 1
Заготовка семян лесных растений | Есипов Николай Викторович | 01.06.2021 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00 | 23.12.2021 0:00:00 | 100 | Предоставлены документы подведомственным учреждением ГАУ "Ленинский лесхоз" по заготовке семян лесных растений | Прочий тип документа | 4