|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Сохранение лесов (Липецкая область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Сохранение лесов |
| Краткое наименование региональногопроекта | Сохранение лесов (Липецкая область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Тагинцев Н.Ф. | Первый заместитель главы администрации Липецкой области |
| Руководитель регионального проекта | Божко Ю.Н. | Начальник управления |
| Администратор регионального проекта | Хлапонина Е.А. | Заместитель начальника управления |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Развитие лесного хозяйства в Липецкой области |
| Подпрограмма |  |
| 2 |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Липецкая область) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Процент | 45,0000 | 31.08.2018 | 48,7000 | 57,5000 | 66,6000 | 73,4000 | 81,0000 | 100,0000 |
| 3 |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0 |
| 1 | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Процент | - | - | 50 | - | - | - | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб. | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | Тысяча гектаров | - | - | 0.21 | - | - | - | Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Процент | - | - | 87 | - | - | - | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от  | Приобретение товаров, работ, услуг |
|
| 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесных пожаров |  |
| 4 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | - | - | 2.13 | - | - | - | Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн | Оказание услуг (выполнение работ) |
|  |
| 5 | Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий | Тысяча гектаров | - | - | 0.2 | - | - | - | Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий | Оказание услуг (выполнение работ) |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 |  |
| 0 |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 591,30 | 569,10 | 615,00 | 617,80 | 617,80 | 617,80 | 3 628,80 |  |
| 1.1.1. | *бюджет субъекта* | 591,30 | 569,10 | 615,00 | 617,80 | 617,80 | 617,80 | 3 628,80 |  |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. |  |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 34 110,00 | 16 709,30 | 14 079,60 | 14 519,80 | 14 519,80 | 14 519,80 | 108 458,30 |  |
| 2.1.1. | *бюджет субъекта* | 34 110,00 | 16 709,30 | 14 079,60 | 14 519,80 | 14 519,80 | 14 519,80 | 108 458,30 |  |
| 2.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |  |
| 3.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 28 278,40 | 14 180,20 | 11 252,60 | 9 325,90 | 9 325,90 | 9 325,90 | 81 688,90 |  |
| 3.1.1. | *бюджет субъекта* | 28 278,40 | 14 180,20 | 11 252,60 | 9 325,90 | 9 325,90 | 9 325,90 | 81 688,90 |  |
| 3.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |  |
| 4.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий |  |
| 5.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 58 408,36 | 33 278,92 | 42 110,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 260 127,28 |  |
| 5.1.1. | *бюджет субъекта* | 58 408,36 | 33 278,92 | 42 110,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 260 127,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |
| 5.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 121 388,06 | 64 737,52 | 68 057,20 | 66 573,50 | 66 573,50 | 66 573,50 | 453 903,28 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 121 388,06 | 64 737,52 | 68 057,20 | 66 573,50 | 66 573,50 | 66 573,50 | 453 903,28 |  |
|  бюджет субъекта | 121 388,06 | 64 737,52 | 68 057,20 | 66 573,50 | 66 573,50 | 66 573,50 | 453 903,28 |  |
|  свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| 8 |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Процент |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |  |
| 6. Дополнительная информация |  |
| ​В целях обеспечения  достижения 100% отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений планируется сокращение площадей погибших насаждений путем повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ. Достижение показателей проекта возможно при обеспечении финансирования лесного хозяйства за счет субвенций федерального бюджета, в том числе и на модернизацию материально-технической базы государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.В целях решения проблем экологической и продовольственной безопасности области, расширения туристско-рекреационных зон и кластеров, улучшения комфортности проживания населения в экологически напряженных местностях имеется резерв для увеличения площадей лесных насаждений на землях иных категорий. К таким относятся малопродуктивные земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли-пески, овраги, крутые склоны, неиспользуемые земли поселений и другие. |

|  |
| --- |
| 10 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Сохранение лесов (Липецкая область) |
| 0 |  |
| План мероприятий по реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на3,73 млн. руб. |
| 1.1 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" | 10.01.2019 | 01.04.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания |
| 1.1.2 | Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)" | 10.04.2019 | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 1.2.1 | Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" | 10.01.2020 | 01.04.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания |
| 1.2.2 | Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)" | 10.04.2020 | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
| 1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 1.3.1 | Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" | 10.01.2021 | 01.04.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания |
| 1.3.2 | Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для  | 10.04.2021 | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель  | Отчет  |
| 12 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"  |  |  | начальника управления |  |
| 2 | Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению |
| 2.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.01.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 2.1.1 | Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов" | 25.12.2018 | 31.01.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  |
| 2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 2.2.1 | Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению" | 01.05.2019 | 30.06.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
| 2.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено  | - | 31.01.2020 | Есипов Н. В., заместитель  |  |
| 13 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | материально-техническое (кадровое) обеспечение"  |  |  | начальника управления |  |
| 2.3.1 | Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов" | 25.12.2019 | 31.01.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  |
| 2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 2.4.1 | Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению" | 01.05.2020 | 31.10.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
| 2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.01.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 2.5.1 | Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов" | 25.12.2020 | 31.01.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  |
| 2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 2.6.1 | Мероприятие "Проведение приемки работ по  | 01.05.2021 | 30.06.2021 | Есипов Н. В.,  | Отчет  |
| 14 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | лесовосстановлению и лесоразведению"  |  |  | заместитель начальника управления |  |
| 3 | Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров |
| 3.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 3.1.1 | Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники" | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания |
| 3.1.2 | Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)" | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
| 3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 3.2.1 | Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники" | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа  |
| 3.2.2 | Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
| 3.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 3.3.1 | Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники" | 10.01.2021 | 01.04.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания |
| 3.3.2 | Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)" | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
| 4 | Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн |
| 4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 4.1.1 | Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно возможному сбору семян лесных растений" | 01.06.2019 | 01.10.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет Оперативная отчетность |
| 4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 4.2.1 | Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений" | 10.10.2019 | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
| 4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 4.3.1 | Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений" | 01.06.2020 | 01.10.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет Оперативная отчетность |
| 4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 4.4.1 | Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений" | 10.10.2019 | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 4.5.1 | Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений" | 01.06.2021 | 01.10.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Оперативная отчетность |
| 4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 4.6.1 | Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений" | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  |
| 5 | Результат "Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий"0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий |
| 5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 5.1.1 | Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на  | 25.12.2018 | 31.01.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  |
| 18 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | выполнение государственного задания"  |  |  |  |  |
| 5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 5.2.1 | Мероприятие "Проведение приемки работ по лесоразведению" | 01.05.2019 | 30.06.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Акт  |
| 5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 5.3.1 | Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания" | 25.12.2019 | 31.01.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  |
| 5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 5.4.1 | Мероприятие "Проведение приемки работ по лесоразведению" | 01.05.2020 | 31.10.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Акт  |
| 5.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены,  | - | 31.01.2021 | Есипов Н. В., заместитель  |  |
| 19 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  |  |  | начальника управления |  |
| 5.5.1 | Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного задания" | 25.12.2020 | 31.01.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  |
| 5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  |
| 5.6.1 | Мероприятие "Проведение приемки работ по лесоразведению" | 01.05.2021 | 30.06.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Акт  |

|  |
| --- |
|  |
|  | *(не подлежат утверждению)* |  |
|  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта** |  |
| **Сохранение лесов (Липецкая область)** |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 2 |  |
|  |
|  |
| 0 |  |  |
| 3. Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Божко Ю. Н. | Начальник управления |  | 100 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Хлапонина Е. А. | Заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Соколов В. Н. | начальник управления |  | 0 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Бочарникова Г. В. | заместитель начальника управления |  | 0 |  |
| Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| 9 | Участник регионального  | Соколов В. Н. | начальник управления |  | 0 |  |
| 3 |  |
|  |
|  |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Бочарникова Г. В. | заместитель начальника управления |  | 0 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Соколов В. Н. | начальник управления |  | 0 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Бочарникова Г. В. | заместитель начальника управления |  | 0 |  |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Соколов В. Н. | начальник управления |  | 0 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Бочарникова Г. В. | заместитель начальника управления |  | 0 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Есипов Н. В. | заместитель начальника управления |  | 100 |  |