|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Сохранение лесов (Липецкая область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Сохранение лесов |
| Краткое наименование региональногопроекта | Сохранение лесов (Липецкая область) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Тагинцев Николай Федорович, Первый заместитель главы администрации Липецкой области |
| Руководитель регионального проекта | Божко Юрий Николаевич, Начальник управления |
| Администратор регионального проекта | Хлапонина Елена Анатольевна, Заместитель начальника управления |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Развитие лесного хозяйства в Липецкой области |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Липецкая область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 1.1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ | Основной показатель | 45,0000 | 31.08.2018 | 48,7000 | 57,5000 | 66,6000 | 73,4000 | 81,0000 | 100,0000 |
| 3 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведениюХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. \* Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. \*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 |
| 1.1 | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 31.12.2021 | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб. |
| на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ |
| 4 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. -310 тыс. га.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | 31.12.2021 | Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению |
| на 31.12.2021 - 0.21 ТЫС ГА |
| 5 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаровХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.\*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. \*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 3.1 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 31.12.2021 |  Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров  |
| на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 4.1 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | 31.12.2021 |  Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн  |
| на 31.12.2021 - 2.13 т |
| 6 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 5 | Собственные результаты |
| 5.1 | Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий | 31.12.2021 | Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий |
| на 31.12.2021 - 0.2 ТЫС ГА |
| 7 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий | 58,41 | 33,28 | 42,11 | 42,11 | 42,11 | 42,11 | 260,13 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 58,41 | 33,28 | 42,11 | 42,11 | 42,11 | 42,11 | 260,13 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 58,41 | 33,28 | 42,11 | 42,11 | 42,11 | 42,11 | 260,13 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0 |
| 2.1 | Оснащение учреждений выполняющих  | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 3,63 |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 3,63 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 3,63 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0 |
| 3.1 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | 34,11 | 16,71 | 14,08 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 108,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | 34,11 | 16,71 | 14,08 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 79,42 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 34,11 | 16,71 | 14,08 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 108,46 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 34,11 | 16,71 | 14,08 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 108,46 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 |
| 4.1 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0 |
| 5.1 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 28,28 | 14,18 | 11,25 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 81,69 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область) | 28,28 | 14,18 | 11,25 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 63,04 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 28,28 | 14,18 | 11,25 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 81,69 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 28,28 | 14,18 | 11,25 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 81,69 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 121,39 | 64,74 | 68,06 | 66,57 | 66,57 | 66,57 | 453,90 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Липецкая область) | 62,98 | 31,46 | 25,95 | 24,46 | 0,00 | 0,00 | 144,85 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 121,39 | 64,74 | 68,06 | 66,57 | 66,57 | 66,57 | 453,90 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 121,39 | 64,74 | 68,06 | 66,57 | 66,57 | 66,57 | 453,90 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Божко Ю.Н. | Начальник управления |  | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Хлапонина Е.А. | Заместитель начальника управления |  | 100 |
| Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| 5 | Участник регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| 6 | Участник регионального проекта | Соколов В.Н. | начальник управления |  | 0 |
| 7 | Участник регионального проекта | Бочарникова Г.В. | заместитель начальника управления |  | 0 |
| Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| 14 |
|  |
| 9 | Участник регионального проекта | Соколов В.Н. | начальник управления |  | 0 |
| 10 | Участник регионального проекта | Бочарникова Г.В. | заместитель начальника управления |  | 0 |
| 11 | Участник регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| 13 | Участник регионального проекта | Соколов В.Н. | начальник управления |  | 0 |
| 14 | Участник регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| 15 | Участник регионального проекта | Бочарникова Г.В. | заместитель начальника управления |  | 0 |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| 17 | Участник регионального проекта | Соколов В.Н. | начальник управления |  | 0 |
| 18 | Участник регионального проекта | Бочарникова Г.В. | заместитель начальника управления |  | 0 |
| 19 | Участник регионального проекта | Есипов Н.В. | заместитель начальника управления |  | 100 |
| 15 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| ​В целях обеспечения  достижения 100% отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений планируется сокращение площадей погибших насаждений путем повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ. Достижение показателей проекта возможно при обеспечении финансирования лесного хозяйства за счет субвенций федерального бюджета, в том числе и на модернизацию материально-технической базы государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.В целях решения проблем экологической и продовольственной безопасности области, расширения туристско-рекреационных зон и кластеров, улучшения комфортности проживания населения в экологически напряженных местностях имеется резерв для увеличения площадей лесных насаждений на землях иных категорий. К таким относятся малопродуктивные земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли-пески, овраги, крутые склоны, неиспользуемые земли поселений и другие. |  |
| 16 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Сохранение лесов (Липецкая область) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий | - |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.01.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 1.1.1 | Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного задания | 25.12.2020 | 31.01.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  | РРП |
| 1.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 1.2.1 | Проведение приемки работ по лесоразведению | 01.05.2021 | 30.06.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Акт  | РРП |
| 1.3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)  | - | 31.01.201 | Есипов Н. В.,  |  | РРП |
| 17 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  |  | 9 | заместитель начальника управления |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания | 25.12.2018 | 31.01.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  | РРП |
| 1.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 1.4.1 | Проведение приемки работ по лесоразведению | 01.05.2019 | 30.06.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Акт  | РРП |
| 1.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 1.5.1 | Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания | 25.12.2019 | 31.01.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  | РРП |
| 1.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6.1 | Проведение приемки работ по лесоразведению | 01.05.2020 | 31.10.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Акт  | РРП |
| 2 | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на3,73 млн. руб. | - |
| 2.1 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 2.1.1 | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 10.01.2020 | 01.04.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания | РРП |
| 2.1.2 | Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) | 10.04.2020 | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
|  |  | - |  |  |  |  |
| 19 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |   | РРП |
| 2.2.1 | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 10.01.2021 | 01.04.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания | РРП |
| 2.2.2 | Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) | 10.04.2021 | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
| 2.3 | КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 2.3.1 | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 10.01.2019 | 01.04.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания | РРП |
| 2.3.2 | Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по  | 10.04.2019 | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника  | Отчет  | РРП |
| 20 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)  |  |  | управления |  |  |
| 3 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению | - |
| 3.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.01.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 3.1.1 | Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов | 25.12.2020 | 31.01.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  | РРП |
| 3.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 3.2.1 | Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению | 01.05.2021 | 30.06.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
| 3.3 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое  | - | 31.01.2019 | Есипов Н. В., заместитель  |  | РРП |
| 21 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (кадровое) обеспечение  |  |  | начальника управления |  |  |
| 3.3.1 | Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов | 25.12.2018 | 31.01.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  | РРП |
| 3.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 3.4.1 | Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению | 01.05.2019 | 30.06.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
| 3.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.01.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 3.5.1 | Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов | 25.12.2019 | 31.01.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Приказ  | РРП |
| 3.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 3.6.1 | Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению | 01.05.2020 | 31.10.2020 | Есипов Н. В., заместитель  | Отчет  | РРП |
| 22 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | начальника управления |  |  |
| 4 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров | - |
|
| 4.1 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 4.1.1 | Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
| 4.1.2 | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания | РРП |
| 4.2 | КТ: Предоставлен отчет об использовании  | - | 31.12.202 | Есипов Н. В.,  |  | РРП |
| 23 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | межбюджетных трансфертов  |  | 1 | заместитель начальника управления |  |  |
| 4.2.1 | Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны) | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
| 4.2.2 | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники | 10.01.2021 | 01.04.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Проект технического задания | РРП |
| 4.3 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 4.3.1 | Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
| 4.3.2 | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа  | РРП |
| 5 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн | - |
| 5.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)  | - | 01.10.2019 | Есипов Н. В., заместитель  |  | РРП |
| 24 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  |  |  | начальника управления |  |  |
| 5.1.1 | Сбор аналитической информации по хозяйственно возможному сбору семян лесных растений | 01.06.2019 | 01.10.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет Оперативная отчетность | РРП |
| 5.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 5.2.1 | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений | 10.10.2019 | 31.12.2019 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
| 5.3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 5.3.1 | Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений | 01.06.2020 | 01.10.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет Оперативная отчетность | РРП |
| 5.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 5.4.1 | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений | 10.10.2019 | 31.12.2020 | Есипов Н. В., заместитель  | Отчет  | РРП |
| 25 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | начальника управления |  |  |
| 5.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 5.5.1 | Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений | 01.06.2021 | 01.10.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Прочий тип документа Оперативная отчетность | РРП |
| 5.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления |  | РРП |
| 5.6.1 | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Есипов Н. В., заместитель начальника управления | Отчет  | РРП |
| 26 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Сохранение лесов (Липецкая область) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ |
| Image00001.jpeg |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Sлвлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения, га | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |  |
| Sвр - Площадь вырубленных лесных насаждений, га | 12-ОИП | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | РФ | до 20 января следующего за отчетным периодомЕжегодно |
| 27 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Sпг - Площадь погибших лесных насаждений, га | 10-ОИП | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | РФ | до 20 января следующего за отчетным периодомЕжегодно |  |