## Лист1
Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач госпрограмм (ответственный исполнитель)
Создан пользователем: | Управление лесного хозяйства
Отчетная дата: | 01.01.2021
| Исполнитель | Единица измерения | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | План (значения индикаторов, показателей, основных мероприятий, контрольных событий) | Факт (значения индикаторов, показателей, основных мероприятий, контрольных событий) | Степень достижения
Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"
Цель госпрограммы: Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов в Липецкой области
Индикатор госпрограммы: Лесистость территории области | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 101.16
Задача госпрограммы: Обеспечение сохранности и повышение продуктивности лесов на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа
Показатель госпрограммы: Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда занятых лесными насаждениями | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 7.5 | 9.14 | 6.8 | 134.41
Показатель госпрограммы: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 48.9 | 57.5 | 66.8 | 116.17
Показатель госпрограммы: Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 5.3 | 10 | 188.68
Показатель госпрограммы: Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 74.4 | 82.6 | 111.02
Показатель госпрограммы: Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100
Подпрограмма: Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории Липецкой области в 2014-2024 годах
Задача подпрограммы: Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа
Показатель подпрограммы: Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в течение года, к общей площади земель лесного фонда и земель населенных пунктов городского округа | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 0 | 0.02 | 0
Показатель подпрограммы: Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 88.5 | 100 | 112.99
Показатель подпрограммы: Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 15.7 | 11.4 | 16.3 | 142.98
Основное мероприятие: Противопожарное обустройство лесов и тушение лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 65753.07 | 76535.9 | 76535.9 | 100
Контрольное событие: Издан приказ управления лесного хозяйства о доведении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Подписано Постановление Главы администрации Липецкой области "Об утверждении сводного плана тушения лесных пожаров на территории Липецкой области на период пожароопасного сезона | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Осуществлено устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | Управление лесного хозяйства Липецкой области | км |  | 294 | 294 | 100
Контрольное событие: Издан приказ управления лесного хозяйства о доведении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Заключен договор на поставку автомобиля | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Подписан Акт приёма-передачи | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Проведена закупка в форме аукциона | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций для реализации мероприятий по строительству крытой стоянки для лесопожарной техники | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Заключение договора на строительство крытой стоянки для лесопожарной техники | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Подписан Акт приёма-сдачи выполненных работ | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие: Обеспечение лесопатологических обследований и осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 8944.94 | 9746.4 | 9746.4 | 100
Контрольное событие: Площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 274.98 | 216.6 | 216.6 | 100
Контрольное событие: Издан приказ управления лесного хозяйства о доведении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Задача подпрограммы: Улучшение породного состава и повышение продуктивности лесов на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа
Показатель подпрограммы: Проведение рубок ухода в молодняках на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 1431.9 | 1367.1 | 1367.4 | 100.02
Показатель подпрограммы: Отвод лесосек на землях населенных пунктов городского округа | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 450 | 450.8 | 100.18
Показатель подпрограммы: Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 0.5 | 0.7 | 140
Основное мероприятие: Проведение лесовосстановления и лесоводственных мер ухода за лесами | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 1129.14 | 727.54 | 727.54 | 100
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Издан приказ управления лесного хозяйства о доведении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Площадь пройденная отводом лесосек | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 450.8 | 450.8 | 100
Основное мероприятие: Региональный проект «Сохранение лесов» | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 3371.76 | 3262.16 | 3262.16 | 100
Контрольное событие: Издан приказ управления лесного хозяйства о доведении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Создано лесных культур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 51.2 | 40 | 40 | 100
Контрольное событие: Осуществлено лесовосстановление и лесоразведение | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 256.3 | 256.3 | 100
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур на приобретение лесопожарной техники | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100
Контрольное событие: Заключены договоры на поставку лесопожарной техники | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100
Контрольное событие: Подписаны Акты приёма-передачи лесопожарной техники | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 10 | 100
Задача подпрограммы: Охрана лесов от нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа и организация использования лесов
Показатель подпрограммы: Создание и обновление информационной базы данных по лесному фонду и лесным ресурсам | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. га | 180.41 | 180.4 | 180.4 | 100
Показатель подпрограммы: Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление такой услуги | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 90 | 100 | 111.11
Показатель подпрограммы: Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс.га земель лесного фонда | Управление лесного хозяйства Липецкой области | чел. |  | 62.1 | 62.1 | 100
Показатель подпрограммы: Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | Управление лесного хозяйства Липецкой области | руб. |  | 108.9 | 117.52 | 107.92
Показатель подпрограммы: Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 4.5 | 4.6 | 102.22
Основное мероприятие: Осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 167482.85 | 170687.06 | 169166.25 | 99.11
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 23 | 23 | 100
Контрольное событие: Издан приказ управления лесного хозяйства о доведении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Предоставлено актов приёмки выполненных работ по государственным заданиям выполняемым на территории лесничеств с целью недопущения нарушений лесного законодательства | Управление лесного хозяйства Липецкой области | шт. |  | 190 | 199 | 104.74
Контрольное событие: Предоставление предварительного отчета по форме 8-ОИП "Сведения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие: Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в границах лесничества на землях населенных пунктов городского округа | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей
Основное мероприятие: Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 510 | 510 | 510 | 100
Контрольное событие: Заключено государственных контрактов | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 6 | 6 | 100
Контрольное событие: Подписаны акты приёма-передачи товаров | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 6 | 6 | 100
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. | 5 | 6 | 6 | 100
Задача госпрограммы: Увеличение площади лесов на землях иных категорий
Показатель госпрограммы: Площадь созданных лесных насаждений на землях иных категорий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 545.3 | 450.4 | 450.4 | 100
Подпрограмма: Лесоразведение на землях иных категорий в 2014-2024 годах
Задача подпрограммы: Обеспечение условий для закладки, выращивания и сохранности созданных лесных насаждений
Показатель подпрограммы: Площадь, подготовленная для закладки лесных насаждений в отчетном периоде | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 545.3 | 450.4 | 450.4 | 100
Показатель подпрограммы: Проведено уходов за лесными насаждениями в отчетном периоде | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 12915 | 5086.2 | 5086.2 | 100
Показатель подпрограммы: Площадь восстановленных защитных лесных насаждений, находящихся в областной собственности | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 371.4 | 409.5 | 409.5 | 100
Основное мероприятие: Закладка, выращивание и сохранность лесных насаждений на землях иных категорий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 22297.6 | 774.01 | 774.01 | 100
Контрольное событие: Подписан Акт приёма-сдачи выполненных работ | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Размещена закупочная процедура для ремонта кровли | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Заключен договор на ремонт кровли | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие: Региональный проект «Сохранение лесов» | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 55036.6 | 30016.76 | 30016.76 | 100
Контрольное событие: Проведено лесоразведение на площади | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 450.4 | 450.4 | 100
Контрольное событие: Издан приказ управления лесного хозяйства о доведении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 12 | 12 | 100
Основное мероприятие: Содержание защитных лесных насаждений, находящихся в областной собственности | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 80614.3 | 46260.9 | 46260.9 | 100
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 15 | 15 | 100
Контрольное событие: Проведено рубок лесных насаждений на площади | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 190 | 204.3 | 107.53
Контрольное событие: Издан приказ управления лесного хозяйства о доведении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур для приобретения оборудования для переработки древесины | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 4 | 5 | 125
Контрольное событие: Заключено договоров на поставку оборудования для переработки древесины | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 9 | 10 | 111.11
Контрольное событие: Подписаны Акты приёма-передачи оборудования для переработки древесины | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 9 | 10 | 111.11
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур для приобретения оборудования для пеллетного производства | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 4 | 133.33
Контрольное событие: Заключено договоров на поставку оборудования для пеллетного проиводства | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 4 | 133.33
Контрольное событие: Подписан акт приёма-передачи оборудования для пеллетного оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 4 | 133.33