## Лист1
Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач госпрограммы "Развитие лесного хозяйства Липецкой области" за 2022 год
| Исполнитель | Единица измерения | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | План (значения индикаторов, показателей, основных мероприятий, контрольных событий) | Факт (значения индикаторов, показателей, основных мероприятий, контрольных событий) | Степень достижения | План (дата наступления контрольных событий) | Факт (дата наступления контрольных событий) | Статус исполнения контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя, контрольного события | Риски недостижения плановых значений индикаторов, показателей, дат наступления контрольных событий (при наличии)
Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"
Цель госпрограммы: Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов в Липецкой области
Индикатор госпрограммы: Лесистость территории области | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 100 |  |  |  | Процент лесистости области увеличился на 0,1 % , за счет превышения площади земель, отнесенных к землям, на которых расположены леса над площадью сплошных рубок за межучетный период и составила 8,8 %.
Задача госпрограммы: Обеспечение сохранности и повышение продуктивности лесов на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа
Показатель госпрограммы: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 137.1 | 73.4 | 92.78 | 126.4 |  |  |  | Показатель перевыполнен в связи с тем, что лесные культуры создавались не только на вырубках прошлых лет, но и на прогалинах. Увеличение значения показателя также связано с проведением лесоразведения на землях не входящих в лесокультурный фонд.
Показатель госпрограммы: Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 34.9 | 5.6 | 28.3 | 505.36 |  |  |  | Показатель перевыполнен в связи с тем, что увеличилось количество патрулирований лесного фонда, согласно приказа Минприроды России от 15.12.2021 "Об утверждении Порядка и Нормативов осуществления лесной охраны"
Показатель госпрограммы: Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 79 | 75.6 | 71.4 | 94.44 |  |  |  | Невыполнение обусловлено объективными причинами: из общего допустимого объема изъятия ликвидной древесины расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений составляет 33%. Рубки спелых и перестойных лесных насаждений, в соответствии с Лесным кодексом, невозможно довести до автономных учреждений в рамках государственного задания. А поскольку они представлены исключительно мягколиственным хозяйством (березовые и осиновые насаждения, пораженные болезнями и вредителями) и по своей структуре являются нелеквидной древесиной, они не пользуется спросом у субъектов малого предпринимательства в связи с невозможностью ее реализации. Значение показателя в 2022 г. выполнено на 94,44%.
Показатель госпрограммы: Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 100 | 100 | 100 | 100
Подпрограмма: Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории Липецкой области
Задача подпрограммы: Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа
Показатель подпрограммы: Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 100 | 87.3 | 0 |  |  |  |  | В 2022 году пожаров на территории субъекта не зарегистрировано
Показатель подпрограммы: Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений (с усыханием более 40%) с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель населенных пунктов городского округа, занятых лесными насаждениями | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 2.6 | 1.87 | 139.04 |  |  |  | Наблюдается положительное значение показателя за счет проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, что привело к уменьшению площади погибших и поврежденных лесных насаждений со степенью повреждения более 40%, а также увеличению площади земель населенных пунктов городского округа, занятых лесными насаждениями.
Основное мероприятие: Противопожарное обустройство лесов и тушение лесных пожаров | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 74267.26 | 77329.41 | 77329.41 | 100
Объект: Субсидия на государственное задание для ОСАУ "Лесопожарный центр"
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 26.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 4 | 6 | 150 | 20.09.2022 0:00:00 | 07.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 08.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями (лесхозами), о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Объект: Субсидия на государственное задание для ОСАУ "Лесопожарный центр"
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 26.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Осуществлено устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | Управление лесного хозяйства Липецкой области | км |  | 294 | 294 | 100 | 15.10.2022 0:00:00 | 05.10.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 07.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 08.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями (лесхозами), о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Объект: Субсидия на государственное задание для десяти государственных автономных учреждений (лесхозов)
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 11 | 110 | 26.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Осуществлено устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | Управление лесного хозяйства Липецкой области | км |  | 7850 | 7850 | 100 | 15.10.2022 0:00:00 | 30.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 58 | 67 | 115.52 | 20.09.2022 0:00:00 | 11.08.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 08.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями (лесхозами), о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 11 | 110 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Основное мероприятие: Обеспечение лесопатологических обследований и осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 11292.16 | 13410.14 | 13410.14 | 100
Объект: Субсидия на государственное задание для ГАУ "Ленинский лесхоз"
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 20.12.2022 0:00:00 | 02.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 4 | 5 | 125 | 20.09.2022 0:00:00 | 07.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 08.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями (лесхозами), о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 124.8 | 124.8 | 100 | 27.12.2022 0:00:00 | 27.12.2022 0:00:00 | Проверено
Задача подпрограммы: Улучшение породного состава и повышение продуктивности лесов на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа
Показатель подпрограммы: Отвод лесосек на землях населенных пунктов городского округа | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 372.3 | 377.8 | 377.8 | 100
Показатель подпрограммы: Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 360 |  |  |  | В 2022 г. наблюдается перевыполнение показателя за счет увеличения заготовки семян с улучшенными свойствами и снижения урожая желудей дуба. В результате невысокого урожая желудей снизился общий объем заготовки семян.
Основное мероприятие: Проведение лесовосстановления и лесоводственных мер ухода за лесами | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 683.3 | 691.23 | 691.23 | 100
Объект: Субсидия на государственное задание для ГАУ "Ленинский лесхоз"
Контрольное событие: Площадь пройденная отводом лесосек | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 377.8 | 377.8 | 100 | 31.10.2022 0:00:00 | 05.10.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 20.12.2022 0:00:00 | 02.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения о предоставлении субсидий между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 2 | 2 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 07.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 08.09.2022 0:00:00 | Проверено
Основное мероприятие: Региональный проект «Сохранение лесов» | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 7619.09 | 13973.68 | 13973.68 | 100
Объект: Субсидия на государственное задание для восьми государственных автономных учреждений (лесхозов)
Контрольное событие: Создано лесных культур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 50 | 50.4 | 100.8 | 31.05.2022 0:00:00 | 04.05.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 10 | 100 | 26.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 12 | 22 | 183.33 | 20.09.2022 0:00:00 | 07.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 08.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями (лесхозами), о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 8 | 10 | 125 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Объект: Субсидия на государственное задание для девяти государственных автономных учреждений
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 9 | 10 | 111.11 | 27.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Осуществлено лесовосстановление и лесоразведение | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 284.7 | 284.7 | 100 | 30.06.2022 0:00:00 | 20.05.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 38 | 56 | 147.37 | 15.11.2022 0:00:00 | 29.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 15.11.2022 0:00:00 | 30.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями (лесхозами), о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 9 | 10 | 111.11 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Объект: Трактор МТЗ 82.1 для лесовосстановления для пяти государственных автономных учреждений (лесхозов)
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 15.09.2022 0:00:00 | 16.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 3 | 300 | 30.06.2022 0:00:00 | 09.02.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены договоры на поставку техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 5 | 9 | 180 | 11.07.2022 0:00:00 | 15.02.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Подписаны акты приёма-передачи техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 5 | 9 | 180 | 01.09.2022 0:00:00 | 18.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Оплата за приобретенную технику и оборудование | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 5 | 9 | 180 | 15.09.2022 0:00:00 | 16.03.2022 0:00:00 | Проверено
Объект: Грузовой автомобиль УАЗ-390945 для ОСАУ "Лесопожарный центр"
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 15.07.2022 0:00:00 | 22.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 30.04.2022 0:00:00 | 18.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены договоры на поставку техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 11.05.2022 0:00:00 | 18.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Подписаны акты приёма-передачи техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 30.06.2022 0:00:00 | 21.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Оплата за приобретенную технику и оборудование | Управление лесного хозяйства Липецкой области | шт. |  | 2 | 2 | 100 | 15.07.2022 0:00:00 | 22.03.2022 0:00:00 | Проверено
Объект: Лесопожарная техника и оборудование для ОСАУ Лесопожарный центр
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100 | 20.11.2022 0:00:00 | 30.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены договоры на поставку техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 5 | 166.67 | 30.11.2022 0:00:00 | 18.10.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Подписаны акты приёма-передачи техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 5 | 166.67 | 20.12.2022 0:00:00 | 18.10.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Оплата за приобретенную технику и оборудование | Управление лесного хозяйства Липецкой области | шт. |  | 6 | 13 | 216.67 | 20.12.2022 0:00:00 | 27.10.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 20.12.2022 0:00:00 | 28.10.2022 0:00:00 | Проверено
Задача подпрограммы: Охрана лесов от нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа и организация использования лесов
Показатель подпрограммы: Создание и обновление информационной базы данных по лесному фонду и лесным ресурсам | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. га | 180.4 | 180.4 | 180.4 | 100
Показатель подпрограммы: Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | Управление лесного хозяйства Липецкой области | руб. | 147.9 | 118.7 | 134.4 | 113.23 |  |  |  | В результате торгов (шаг аукциона) увеличение начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров купли - продажи лесных насаждений для осуществления заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для малого и среднего предпринимательства повлияло на увеличение объема платежей в бюджетную систему РФ.
Показатель подпрограммы: Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 102.22 |  |  |  | Общая площадь лесных участков, предоставленных в пользование увеличилась на 0,133 тыс.га за счет передачи лесных участков в пользование.
Основное мероприятие: Осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 172206.34 | 187039.01 | 186422.03 | 99.67
Объект: Субсидия на государственное задание для десяти государственных автономных учреждений (лесхозов)
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 11 | 11 | 100 | 20.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 1300 | 1367.5 | 105.19 | 27.12.2022 0:00:00 | 27.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 132 | 151 | 114.39 | 15.12.2022 0:00:00 | 14.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 15.12.2022 0:00:00 | 15.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями (лесхозами), о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 11 | 11 | 100 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Объект: Расходы на обеспечение деятельности десяти областных казенных учреждений
Контрольное событие: Утверждение бюджетных смет по областным казенным учреждениям (лесничествам) на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 10 | 100 | 31.01.2022 0:00:00 | 29.12.2021 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения бюджетных смет областных казенных учреждений (лесничеств) | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 99 | 99.7 | 100.71 | 27.12.2022 0:00:00 | 27.12.2022 0:00:00 | Проверено
Основное мероприятие: Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 510 | 610 | 610 | 100
Задача подпрограммы: Формирование престижа лесной отрасли
Показатель подпрограммы: Количество специалистов лесного хозяйства получивших социальную поддержку | Управление лесного хозяйства Липецкой области | человек |  | 2 | 2 | 100
Показатель подпрограммы: Количество школьных лесничеств | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 13 | 14 | 107.69
Основное мероприятие: Организация работы школьных лесничеств | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей |  | 1007.4 | 1007.4 | 100
Объект: Обмундирование и инвентарь для тринадцати школьных лесничеств
Контрольное событие: Подписаны акты приёма-передачи товаров | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 8 | 8 | 100 | 31.10.2022 0:00:00 | 26.08.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Оплата за приобретенное количество товара | Управление лесного хозяйства Липецкой области | компл |  | 13 | 13 | 100 | 10.11.2022 0:00:00 | 22.08.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 2 | 3 | 150 | 15.09.2022 0:00:00 | 28.06.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 10.11.2022 0:00:00 | 27.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены государственные контракты и (или) договоры | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 8 | 9 | 112.5 | 30.09.2022 0:00:00 | 16.08.2022 0:00:00 | Проверено
Объект: Мероприятия в школьных лесничествах
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 15.12.2022 0:00:00 | 11.11.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Согласование и утверждение Положений о проведении мероприятий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100 | 30.10.2022 0:00:00 | 11.05.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено мероприятий в школьных лесничествах | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 4 | 133.33 | 30.11.2022 0:00:00 | 24.11.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Оплата за проведенные мероприятия | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 4 | 133.33 | 15.12.2022 0:00:00 | 11.11.2022 0:00:00 | Проверено
Основное мероприятие: Социальная поддержка специалистов лесного хозяйства | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей |  | 120 | 120 | 100
Объект: Социальная выплата двум специалистам лесной отрасли
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 25.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Количество специалистов получивших социальную выплату | Управление лесного хозяйства Липецкой области | чел. |  | 2 | 2 | 100 | 25.12.2022 0:00:00 | 28.11.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислена социальная выплата | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 2 | 2 | 100 | 25.12.2022 0:00:00 | 02.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Утвержден порядок предоставления социальной выплаты | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 01.08.2022 0:00:00 | 18.10.2022 0:00:00 | Проверено | Первоначально проект постановления на утверждение Порядка был направлен в правовое управление Правительства Липецкой области 11 апреля 2022 года. В период с апреля по октябрь 2022 года проект постановления находился на согласовании в правовом управлении Правительства Липецкой области и прокуратуре Липецкой области, а также на доработке в управлении лесного хозяйства Липецкой области. Постановление было утверждено 18 октября 2022 года с нарушением сроков рассмотрения документов прокуратурой Липецкой области.
Контрольное событие: Заключены соглашения с получателями социальной выплаты | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 2 | 2 | 100 | 30.11.2022 0:00:00 | 30.11.2022 0:00:00 | Проверено
Задача госпрограммы: Увеличение площади лесов на землях иных категорий
Показатель госпрограммы: Площадь созданных лесных насаждений на землях иных категорий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 305.9 | 247.7 | 247.7 | 100
Подпрограмма: Лесоразведение на землях иных категорий
Задача подпрограммы: Обеспечение условий для закладки, выращивания и сохранности созданных лесных насаждений
Показатель подпрограммы: Площадь, подготовленная для закладки лесных насаждений в отчетном периоде | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 305.9 | 247.7 | 247.7 | 100
Показатель подпрограммы: Проведено уходов за лесными насаждениями в отчетном периоде | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га | 3313.9 | 2990.8 | 2990.8 | 100
Показатель подпрограммы: Проведено противопожарных мероприятий | Управление лесного хозяйства Липецкой области | км | 833.71 | 1000 | 1000.23 | 122.07
Основное мероприятие: Региональный проект «Сохранение лесов» | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 28939.73 | 29587.91 | 29587.91 | 100
Объект: Субсидия на государственное задание для одиннадцати государственных автономных учреждений (лесхозов)
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 11 | 110 | 26.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено лесоразведение на площади | Управление лесного хозяйства Липецкой области | га |  | 247.7 | 247.7 | 100 | 30.11.2022 0:00:00 | 01.11.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 33 | 44 | 133.33 | 20.09.2022 0:00:00 | 07.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 20.09.2022 0:00:00 | 08.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями (лесхозами), о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 11 | 110 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Основное мероприятие: Содержание защитных лесных насаждений, находящихся в областной собственности | Управление лесного хозяйства Липецкой области | тыс. рублей | 10558.04 | 13154.46 | 13154.46 | 100
Объект: Углевыжигательная печь для ГАУ "Тербунский лесхоз"
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 10.10.2022 0:00:00 | 14.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 30.06.2022 0:00:00 | 04.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены договоры на поставку техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 11.07.2022 0:00:00 | 04.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Подписаны акты приёма-передачи техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 30.09.2022 0:00:00 | 17.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Оплата за приобретенную технику и оборудование | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 10.10.2022 0:00:00 | 14.03.2022 0:00:00 | Проверено
Объект: Самосвалы ГАЗ - 3507 для трех государственных автономных учреждений (лесхозов)
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 10.10.2022 0:00:00 | 10.03.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 30.06.2022 0:00:00 | 21.01.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключен договор на поставку техники | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100 | 11.07.2022 0:00:00 | 01.02.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Подписаны акты приема-передачи техники | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100 | 30.09.2022 0:00:00 | 28.02.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Оплата за приобретенную технику | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 3 | 100 | 10.10.2022 0:00:00 | 10.02.2022 0:00:00 | Проверено
Объект: Прочее оборудование для переработки, для двух государственных автономных учреждений (лесхозов)
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 25.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено закупочных процедур | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 2 | 2 | 100 | 21.11.2022 0:00:00 | 24.10.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены договоры на поставку техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 4 | 133.33 | 01.12.2022 0:00:00 | 08.11.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Подписаны акты приёма-передачи техники и оборудования | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 3 | 4 | 133.33 | 20.12.2022 0:00:00 | 02.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Оплата за приобретенную технику и оборудование | Управление лесного хозяйства Липецкой области | шт. |  | 3 | 4 | 133.33 | 25.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Объект: Субсидия на государственное задание для десяти государственных автономных учреждений (лесхозов)
Контрольное событие: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 11 | 110 | 26.12.2022 0:00:00 | 05.12.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Заключены соглашения о предоставлении субсидий между управлением лесного хозяйства и государственными автономными учреждениями | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 10 | 10 | 100 | 31.01.2022 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Перечислены денежные средства получателю субсидии | Управление лесного хозяйства Липецкой области | ед. |  | 20 | 23 | 115 | 30.09.2022 0:00:00 | 07.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Доля кассового исполнения | Управление лесного хозяйства Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 30.09.2022 0:00:00 | 08.09.2022 0:00:00 | Проверено
Контрольное событие: Проведено устройство и обновление противопожарных минерализованных полос | Управление лесного хозяйства Липецкой области | км |  | 1000 | 1220.66 | 122.07 | 15.10.2022 0:00:00 | 05.10.2022 0:00:00 | Проверено